## シート (hidden)
目標工事発注スケジュール | [44 empty] | 積算 |  |  |  | 【凡例】 | [15 empty] | ※工程表現に関するルール（注意点）
[45 empty] | 当社設計 |  | 他社設計 |  | △公告 |  |  | ◎提出・入札 | [13 empty] | 工程の期間を表現する場合は、下記の表現を守ってください。
[45 empty] | 技術営業 |  | 技営予備期間 |  | ▲指名・申請 |  |  | ●決定予想・受注計上 | [18 empty] | 開始日 |  |  | ＜
[45 empty] | 工期 |  | 解体工期 |  | ○図説・現説 | [21 empty] | 作業日 |  |  | ＝
[71 empty] | 終了日 |  |  | ＞
[9 empty] | 凡 例 | [59 empty] | 上記、記号を入力後、色をつけることは可です。線画での表現は禁止とします。
|  |  |  | 新築 | S1 | 病院 |  |  |  |  | 注力度 | 営業深度 | 設計注力度は記入不要。 | [94 empty] | 更新日： | 2023-07-04
|  |  |  | 増築 | S2 | 学校 |  |  | 特命 | 単独：設計当社のみ | 3：大 | 3：深
|  |  |  | 改築 | T1 | 事務所 |  |  | 競争 |  | 2：中 | 2：普
|  |  |  | 改修 | T2 | 商業 |  |  | DB方式 |  | 1：小 | 1：浅
|  |  |  | その他 | T3 | 共住 |  |  | PFI方式 | 共同：他社との共同設計 | ↓ | ↓ | ↓
|  |  |  | ↓ | その他 | 複合 |  |  | VE作業 |  | ↓ | ↓ | ↓ | 【凡例】 |  | ◎ | ＰＭ |  |  | ●有り
|  |  |  | ↓ | ↓ | 再開発 |  |  | コスト調整 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ●重要 |  | ● | 主担当 |  |  | －無し | [86 empty] | RC
|  |  |  | ↓ | ↓ | 生産 |  |  | その他 | 支援：他社設計への支援・受注支援 | ↓ | ↓ | ↓ | ○関与必要 |  | ○ | 支援 |  |  | 未定 | [86 empty] | Ｓ
|  |  |  | ↓ | ↓ | 倉庫 |  |  | ↓ |  | ↓ | ↓ | ↓ | ×関与なし |  | ↓ |  |  |  | ↓ | [86 empty] | ＳＲＣ
|  |  |  | ↓ | ↓ | ホテル |  |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | ↓ |  |  |  | ↓ | [86 empty] | その他
|  |  |  | ↓ | ↓ | その他 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |  | ↓ |  |  |  | ↓ | [24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18
更新日 | No | 担当部・課 | PJ名 | 工事区分 | 営業 ランク | 用途 | 面積 （㎡） | 金額 （億） | 発注形態 | 設計 業務形態 | 注力度 | 営業 深度 | 設計 注力度 | 設計関与要望欄 | [5 empty] | 提案書 | 中期 工程 | 2017 |  | 2017 | 2018 | 2018 | [10 empty] | 2019年 | [7 empty] | 2019年 | 2019年 | 2019年 | 2019年 |  | 2019年 |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2021年 |  |  |  | 着工 予定 | 竣工 予定 | 備考 | 面積（㎡）
|  |  | 顧客 | [103 empty] | 構造種別
|  |  | 設計事務所 | [10 empty] | 設計 関与度 | PM◎，主担当●，支援○ | [25 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 | [6 empty] | 階数（地上/地下）
[15 empty] | 本社 | 意 | 構 | 環 | ソ |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
支店
2020-12-16 | 1 |  | カネカトランバス工場増築 | 増築 | T2 | 生産 | 1460 | 5 | 競争 | 単独 | 3 | 3 |  | ● | 本社 |  |  |  |  | ●有り | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [8 empty] | = | = | = | = | = | ＞ | ◎ | [8 empty] | 再見積提出 | ＜ | ＞ | ◎ | [36 empty] | 1460
|  |  | ㈱カネカ | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [27 empty] | ＜ | = | = | = | [28 empty] | 2020 | 2021 | ・2/20提出済、5月最終コスト提示予定 | Ｓ造
|  |  | 施工者 | [11 empty] | 支店 | ◎ | ● | ● |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 10 | 6 | ・清水辞退により対抗馬は錢高一社 | 2/0/0
[16 empty] | ● |  | ● |  |  | 工期 | [66 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-12-25 | 2 |  | （仮称）京都御室花伝抄 | 新築 | S2 | ホテル | 5843.97 | 37.239 | 特命 | 単独 | 3 | 3 |  | ● | 本社 | ◎ |  |  |  |  | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [8 empty] | = | = | = | = | = | = | ＞ | ◎ | [47 empty] | 5843.97
|  |  | ㈱共立エステート | [12 empty] | ● |  |  |  |  | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2020 | 2022 | ・本社設計伊礼主管設計PMにより進行中 | ＲＣ造
|  |  | 当社 | [11 empty] | 支店 |  | ● | ● |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 7 | 3 |  | 3/1/0
[17 empty] | ● | ● |  |  | 工期 | [54 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-01-21 | 3 |  | ＫＩＸ１３新築工事 | 新築 | T2 | その他 | 23432.57 | 71.5 | 競争 | 支援 | 3 | 2 |  | 〇 | 本社 |  |  |  |  | ●有り | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [8 empty] | = | = | = | = | = | = | ＞ | ◎ | [47 empty] | 23432.57
|  |  | デジタル大阪４特定目的会社 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2020 | 2022 | ・2/28提出、ヒアリング済、4/3再提出予定 | Ｓ造
|  |  | ＮＴＴファシリティーズ | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 8 | 3 |  | 3/0/0
[16 empty] | ○ | ○ | ○ |  |  | 工期 | [58 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-02-26 | 4 |  | 第４工場棟他耐震改修 | 改修 | T1 | 生産 | 1589 | 1 | 特命 |  | 3 | 3 |  | × | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [8 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | ＞ | ◎ | [45 empty] | 1589
|  |  | 株式会社資生堂 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2020 | 2021 |  | ＲＣ造
|  |  | 日建設計 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 4 | 3 |  | 3/0/0
[21 empty] | 工期 | [42 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-02-26 | 5 |  | Ｃ地区ラック倉庫解体 | その他 | T1 | 生産 | 1342.88 | 0.9 | 特命 |  | 3 | 3 |  | × | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [9 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | ＞ | ◎ | [45 empty] | 1342.88
|  |  | 株式会社資生堂 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2020 | 2020 |  | Ｓ造
|  |  | －－－－－ | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 6 | 11 |  | 2/0/0
[21 empty] | 工期 | [50 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ＞
●
2020-01-16 | 6 |  | 守山市新庁舎整備 | 改築 | T3 | 事務所 | 15000 | 55 | 競争 |  | 3 | 2 |  | 〇 | 本社 |  | ● | ● |  |  | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [9 empty] | =: 参考概算見積; =: ＜; =: ＞ | [45 empty] | 15000
|  |  | 守山市 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [7 empty] | = | [9 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | [28 empty] | 2022 | 2023 |  | Ｓ造 | bar: ＜ to ◎
|  |  | 設計者未定 | [11 empty] | 支店 |  | ● | ● |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 1 | 7 |  | 4/0/0
工期
2020-01-14 | 7 |  | 事務所兼整備工場 | 新築 | T2 | 生産 | 3000 | 7 | 競争 | 支援 | 2 | 2 |  | 〇 | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [9 empty] | =: 金額提示; =: ＜; =: ＞; =: ◎ | [45 empty] | 3000
|  |  | ㈱モリタ | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [7 empty] | = | [51 empty] | 2020 | 2021 | ・経過観察中 | Ｓ造 | bar: ＜ to =
|  |  | 三菱地所設計 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 10 | 9 |  | 2/0/0
[21 empty] | 工期 | [66 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-02-21 | 8 |  | ＪＡ堺市登美丘支所建替 | 新築 | T2 | 事務所 | 502.76 | 2.5 | 競争 |  | 2 | 3 |  | × | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [9 empty] | =: ○; =: ＜; =: =; ＞: =; ◎: = | ＞ | ◎ | [43 empty] | 502.76
|  |  | 堺市農業協同組合 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [6 empty] | 実施 | = | [51 empty] | 2020 | 2021 |  | Ｓ造 | bar: ＜ to =
|  |  | 全農大阪府本部 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 5 | 3 |  | 2/0/0
[21 empty] | 工期 | [46 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-02-21 | 9 |  | 大安研施設整備 | 増築 | T2 | 事務所 | 8871.4 | 100 | 競争 |  | 3 | 2 |  | × | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [18 empty] | ＞ | ◎ | [43 empty] | 8871.4 | bar: ＞ to ◎
|  |  | (地独)大阪健康安全基盤研究所 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2020 | 2023 |  | ＰＣ造
|  |  | 安井建築設計事務所 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 4 | 2 |  | 8/0/0
[21 empty] | 工期 | [42 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-03-12 | 10 |  | 植柳小学校ホテル計画 | 新築 | T1 | ホテル | 17496.72 | 70 | 特命 | 単独 | 3 | 3 |  | ● | 本社 | ◎ | ● | ● |  | ●有り | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [9 empty] | =: 超概算見積; ＞: ＜; ◎: = | = | ＞ | ◎ | [42 empty] | 17496.72
|  |  | 安田不動産㈱ | [12 empty] | ● |  | ● |  |  | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [7 empty] | = | [14 empty] | 基本→実施 | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | [28 empty] | 2021 | 2023 | ・本社設計中村室長設計PMにより進行中 | ＲＣ造 | bar: ＜ to =
|  |  | 当社 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 1 | 1 |  | 4/2/0
[21 empty] | 工期 | [78 empty] | ＜ | = | = | =
●
2020-02-13 | 11 |  | 村田野洲Ｗ３後期工事 | 新築 | T2 | 生産 | 900 | 6 | 特命 | 単独 | 3 | 3 |  | ● | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [37 empty] | ＜ | = | = | [23 empty] | 900
|  |  | ㈱村田製作所 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [6 empty] | 基本→実施 | = | [9 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ＞ | [23 empty] | 2020 | 2021 | ・支店設計青野主管設計PMにより基本設計再スタート | ＲＣ造 | bar: ＜ to ◎
|  |  | 当社 | [11 empty] | 支店 | ◎ | ● |  |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 8 | 6 |  | 1/0/0
[16 empty] | ● |  |  |  |  | 工期 | [58 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-02-27 | 12 |  | 東洋アルミ新庄メッキ工場 | 新築 | その他 | 生産 | 1000 | 3 | 特命 | 単独 | 3 | 3 |  | ● | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [9 empty] | =: 概算見積; ＞: ○; ◎: ＜ | = | ＞ | ◎ | [42 empty] | 1000
|  |  | 東洋アルミニウム㈱ | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [26 empty] | 基本 | ＜ | = | = | = | [28 empty] | 2020 | 2021 | ・支店設計敷野主管設計PMにより基本設計中 | 未定
|  |  | 当社 | [11 empty] | 支店 | ◎ | ● | ● |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 12 | 11 |  | 1/0/0
[16 empty] | ● |  |  |  |  | 工期 | [74 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-02-06 | 13 |  | 福井放送関連事務所増築 | 増築 | その他 | 事務所 | 760 | 2.5 | 競争 | 単独 | 2 | 3 |  | ● | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [9 empty] | =: 超概算見積; ＞: ＜; ◎: = | ＞ | ◎ | [43 empty] | 760
|  |  | 福井放送㈱ | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [8 empty] | =: 概算図面; =: ＜; =: =; =: =; =: ＞ | [42 empty] | 2021 | 2022 | ・支店設計谷口主管設計PMにより基本設計中 | Ｓ造
|  |  | 施工者 | [11 empty] | 支店 | ◎ | ● | ● |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 10 | 4 |  | 2/0/0
[16 empty] | ● |  | ● |  |  | 工期
2020-02-06 | 14 |  | 中央倉庫福井江守解体 | その他 | その他 | 倉庫 | 5357 | 1.5 | 競争 |  | 2 | 3 |  | × | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [9 empty] | ＞: 概算見積; ◎: ＜ | ＞ | ◎ | [43 empty] | 5357
|  |  | ㈱中央倉庫 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2021 | 2022 |  | 未定
|  |  | 設計者未定 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 10 | 4 |  | 未定
工期
2020-03-05 | 15 |  | 富山中央通りＤ地区再開発 | 新築 | T3 | 再開発 | 43000 | 160 | 競争 | 共同 | 2 | 3 |  | 〇 | 本社 | ○ | ○ | ○ |  | ●有り | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [9 empty] | ＞: 概算見積; ◎: ＜ | ＞ | ◎ |  |  |  | △ | ＜ | = | ＞ | ◎ | [35 empty] | 43000
|  |  | 富山中央通り地区Ｄ北街区市街地再開発組合 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2021 | 2024 |  | ＲＣ造
|  |  | ＲＩＡ | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 7 | 3 |  | 24/0/0
工期
2020-02-19 | 16 |  | 旧兆楽従業員寮改修計画 | 改修 | その他 | 共住 | 1350.99 | 0.8 | 特命 | 単独 | 2 | 3 |  | ● | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [9 empty] | ◎: 概算見積 | ＜ | = | = | ＞ | [41 empty] | 1350.99
|  |  | ㈱共立エステート | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2022 | 2023 |  | ＲＣ造
|  |  | 当社 | [11 empty] | 支店 | ◎ | ● | ● |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 8 | 2 |  | 2/1/0
[16 empty] | ● |  | ● |  |  | 工期
2020-02-21 | 17 |  | もと扇町庁舎跡地病院計画 | 新築 | T3 | 病院 | 53000 | 230 | 競争 |  | 3 | 2 |  | 〇 | 本社 |  | ● | ○ |  | ●有り | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [17 empty] | 概算見積 | ＜ | = | = | = | = | = | = | ＞ | [37 empty] | 53000
|  |  | (医)医誠会 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2022 | 2024 |  | 未定
|  |  | 安井建築設計 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 7 | 5 |  | 13/1/0
工期
2020-02-26 | 18 |  | 西部処理場建築 | 新築 | S2 | その他 | 10930 | 6.3 | 特命 |  | 3 | 3 |  | × | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [17 empty] | =: 概算見積; =: ＜; =: =; =: =; =: ＞ | [37 empty] | 10930
|  |  | 兵庫県神戸市 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2020 | 2022 |  | ＲＣ造
|  |  | 昭和設計 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 9 | 3 |  | 2/0/0
[21 empty] | 工期 | [62 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-02-13 | 19 |  | 村田野洲Ｊ棟拡張工事 | 新築 | S1 | 生産 | 4910.36 | 17 | 特命 | 単独 | 3 | 3 |  | ● | 本社 | ◎ |  |  |  |  | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [17 empty] | =: ＜; =: =; =: =; =: ＞ | [37 empty] | 4910.36
|  |  | ㈱村田製作所 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [6 empty] | 基本→実施 | = | = | = | = | = | = | = | = | [44 empty] | 2020 | 2021 | ・本社設計村田設計室下川主管設計PMにより進行中 | Ｓ造 | bar: 概算見積 to =
|  |  | 当社 | [11 empty] | 支店 | ● | ● |  |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 5 | 4 |  | 5/0/0
[21 empty] | 工期 | [48 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | bar: = to ＞
●
2020-01-20 | 20 |  | 和泉中央病院増改築工事 | 増築 | T1 | 病院 | 4190 | 15 | 特命 | 単独 | 3 | 3 |  | ● | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [17 empty] | =: 概算見積; =: ＜; =: =; =: ＞; =: ◎ | [37 empty] | 4190
|  |  | (医)貴生会 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [6 empty] | 基本→実施 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | [9 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | [20 empty] | 2020 | 2022 |  | 未定 | bar: 概算見積 to ＞
|  |  | 当社 | [11 empty] | 支店 | ◎ | ● | ● |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 11 | 3 |  | 2/0/0
[16 empty] | ● |  | ● |  |  | 工期 | [70 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-03-02 | 21 |  | 山科支店建替計画 | 新築 | T1 | 共住 | 4710 | 16 | 競争 | 単独 | 3 | 3 |  | ● | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [17 empty] | =: 解体見積; =: ＜; =: =; =: ＞ | [37 empty] | 4710
|  |  | ㈱京都銀行 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [18 empty] | 実施 | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | [28 empty] | 2020 | 2022 |  | ＲＣ造
|  |  | 施工者 | [11 empty] | 支店 | ◎ | ● | ● |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 10 | 3 |  | 9/0/0
[16 empty] | ● |  | ● |  |  | 工期 | [66 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-01-28 | 22 |  | 千里丘駅西地区再開発事業 | 新築 | T3 | 共住 | 38000 | 110 | 競争 |  | 3 | 2 |  | ● | 本社 |  |  |  |  | ●有り | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [19 empty] | 概算見積 | △ | ＜ | = | = | = | = | = | ＞ | ◎ | [34 empty] | 38000
|  |  | 大阪府摂津市 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2022 | 2024 |  | ＲＣ造
|  |  | 設計者未定 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 4 | 9 |  | 32/0/0
工期
2020-03-04 | 23 |  | 京都橘大改修工事 | 改修 | T3 | 学校 | 5000 | 5 | 競争 |  | 2 | 2 |  | 〇 | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [19 empty] | =: ＜; =: =; =: =; ＞: ＞ | [34 empty] | 5000
|  |  | (学)京都橘学園 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2021 | 2021 |  | ＲＣ造
|  |  | アルパック | [11 empty] | 支店 | ◎ | ● | ● |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 4 | 9 |  | 3/1/0
[16 empty] | ● |  | ● |  |  | 工期
●
2020-01-23 | 24 |  | 旅館銀閣建替計画 | 新築 | T2 | ホテル | 7000 | 25 | 競争 |  | 2 | 2 |  | × | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [19 empty] | =: ○; =: ＜; =: =; ＞: =; ◎: = | ＞ | ◎ | [32 empty] | 7000
|  |  | ㈱銀閣 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [6 empty] | 実施 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | [41 empty] | 2020 | 2022 |  | ＲＣ造 | bar: 概算見積 to =
|  |  | 京都建築事務所 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 7 | 6 |  | 9/0/0
[21 empty] | 工期 | [54 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-01-16 | 25 |  | 共立海舟ＡＮＮＥＸ計画 | 増築 | T3 | ホテル | 4583.61 | 25 | 特命 | 単独 | 3 | 3 |  | ● | 本社 | ◎ | ● | ● |  |  | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [22 empty] | 概算見積 | ○ | ＜ | = | ＞ | ◎ | [35 empty] | 4583.61
|  |  | ㈱共立エステート | [12 empty] | ● |  | ● |  |  | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [6 empty] | 基本 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ＞ |  |  |  |  | 実施 | ＜ | = | = | = | [28 empty] | 2021 | 2022 | ・本社設計中本主管設計PMにより進行中 | ＲＣ造
|  |  | 当社 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 2 | 6 |  | 4/0/0
工期
2020-01-24 | 26 |  | 高槻市ＰＲＪ | 新築 | T1 | 倉庫 | 20445.92 | 31.2 | 特命 | 共同 | 3 | 3 |  | 〇 | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [19 empty] | =: 概算見積; =: ＜; =: =; =: =; ＞: ＞ | [34 empty] | 20445.92
|  |  | グッドマンジャパン㈱ | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [6 empty] | 基本→実施 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | [10 empty] | = | = | = | [28 empty] | 2021 | 2022 | ・構造設計のみ戸田設計対応 | Ｓ造 | bar: 概算見積 to ◎
|  |  | 浅井謙建築研究所 | [11 empty] | 支店 |  | ● |  |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 1 | 2 |  | 4/0/0
[21 empty] | 工期 | [78 empty] | ＜ | = | = | =
●
2020-03-04 | 27 |  | 大阪医療刑務所建替 | 新築 | T3 | その他 | 15965 | 60 | 競争 |  | 1 | 1 |  | × | 本社 |  |  |  |  | ●有り | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [19 empty] | 概算見積: △; =: ＜; =: =; ＞: =; ◎: = | = | ＞ | ◎ | [31 empty] | 15965
|  |  | 法務省 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2020 | 2022 |  | ＲＣ造
|  |  | 佐藤総合計画 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 6 | 5 |  | 6/0/0
[21 empty] | 工期 | [51 empty] | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | bar: ◎
●
2020-03-05 | 28 |  | グンゼプラスチック守山 | 新築 | その他 | 生産 | 8800 | 20 | 競争 | 単独 | 2 | 2 |  | ● | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [29 empty] | ＜ | = | = | [31 empty] | 8800 | bar: ◎
|  |  | グンゼ 株式会社 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [16 empty] | 基本 | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | ＞ | [32 empty] | 2021 | 2022 |  | Ｓ造
|  |  | 施工者 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 2 | 11 |  | 1/0/0
工期
2020-01-06 | 29 |  | 西江井島病院移転新築 | 新築 | T3 | 病院 | 5485 | 19.9 | 競争 | 単独 | 2 | 2 |  | ● | 本社 | ◎ | ● | ● |  | ●有り | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [28 empty] | ○ |  |  | ＜ | [31 empty] | 5485
|  |  | (医)双葉会 | [12 empty] | ● |  | ● |  |  | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [27 empty] | プラン変更 | ＜ | = | = | [28 empty] | 2021 | 2022 |  | 未定
|  |  | 施工者 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 4 | 10 |  | 4/0/0
工期
2020-02-03 | 30 |  | 播磨工場ｉＣ－Ｈ | 新築 | T2 | 事務所 | 6000 | 20 | 競争 | 単独 | 3 | 2 |  | ● | 本社 | ○ |  |  |  | ●有り | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [12 empty] | ○ | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ＞ | ◎ | [37 empty] | 6000
|  |  | ㈱ダイセル | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [11 empty] | 提案 | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | ＞ |  |  |  |  | 基本→実施 | ＜ | = | [28 empty] | 2021 | 2022 | ・本社設計河野副統轄にプレゼンテーター依頼中 | Ｓ造
|  |  | 施工者 | [11 empty] | 支店 | ◎ | ● | ● |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 4 | 3 |  | 4/0/1
[16 empty] | ● |  | ● |  |  | 工期
●
2020-09-05 | 31 |  | 有馬温泉古泉閣改修 | 改修 | その他 | ホテル | 7578.86 | 9.5 | 特命 | 単独 | 2 | 2 |  | ● | 本社 | ● |  |  |  |  | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [63 empty] | 7578.86
|  |  | ㈱共立メンテナンス | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2021 | 2022 | ・支店設計敷野主管設計PMにて対応中 | ＲＣ造
|  |  | 当社 | [11 empty] | 支店 | ◎ |  |  |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 4 | 10 |  | 7/1/0
工期
2020-09-12 | 32 |  | 氷見市新文化交流施設建設 | 新築 | T3 | その他 | 6350 | 40 | 競争 |  | 2 | 2 |  | × | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [63 empty] | 6350
|  |  | 富山県氷見市 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [7 empty] | 実施 | ＜ | = | = | [13 empty] | = | = | = | = | = | = | = | [28 empty] | 2020 | 2022 |  | 未定 | bar: ○ 提案 to ＞ ＞
|  |  | ナスカ一級建築士事務 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 10 | 3 |  | 未定
[21 empty] | 工期 | [66 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-01-22 | 33 |  | 長岡京市庁舎等整備 | 新築 | T3 | 事務所 | 19482 | 70 | 競争 |  | 2 | 2 |  | × | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [27 empty] | △ | [35 empty] | 19482
|  |  | 京都府長岡京市 | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [59 empty] | 2020 | 2027 |  | ＲＣ造
|  |  | ㈱大建設計 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 10 | 9 |  | 8/1/0
[21 empty] | 工期 | [66 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | =
●
2020-01-06 | 34 |  | 有馬温泉ホテル計画 | 新築 | T1 | ホテル | 9171.16 | 50 | 特命 | 単独 | 3 | 3 |  | ● | 本社 | ● |  |  |  |  | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [63 empty] | 9171.16
|  |  | 株式会社共立メンテナンス | [17 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [24 empty] | = | = | = | = | = | = | = | [28 empty] | 2021 | 2023 | ・支店設計敷野主管設計PMにて対応中 | ＲＣ造 | bar: = = to ＞ ＞
|  |  | 当社 | [11 empty] | 支店 | ◎ |  |  |  |  | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [60 empty] | 7 | 6 |  | 未定
工期
[15 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[21 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[15 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
[15 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[21 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[15 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
[15 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[21 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[15 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
[15 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[21 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[15 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
[15 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[21 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[15 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
Note on H34: データーセンター
Note on F44: 解体
Note on G79: T4
Note on G84: T4
Note on F89: 解体
Note on G89: T4
Note on G99: T4
Note on H109: 上下水処理場
Note on H154: 医療福祉施設
Note on G159: T4
Note on G174: T4
Note on H179: 文化施設

## A表
スケジュール① | [11 empty] | 【凡例】
[14 empty] | A |  |  |  |  | C |  |  |  | I |  |  |  |  | △ |  |  | ○ |  |  |  | ●
[14 empty] | F |  |  |  |  | H |  |  |  | D |  |  |  |  | ▲ |  |  | ★
[14 empty] | G |  |  |  |  | B |  |  |  | E |  |  |  |  | □ |  |  | ☆
更新日 | No | 担当部課 | 案件名 | 営業ランク |  | 金額 | 工事分類 | 延床面積（㎡） | 受注予定年月日 | 設計 | 中期 | 2023年 | [14 empty] | 2024年
|  | 担当者 | 発注者 |  | 社外JV | （億） | 設備 | 同(坪) | 解体着工 | 本社設計 | 工程
|  |  | CM会社 |  |  |  |  | 主構造 | 解体竣工 | 支店設計 |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  | 8月 | 9月 |  | 10月 | 11月 |  |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  |  | 3月 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月
|  |  | 設計事務所(基本） |  | 社内JV |  | 建物用途 | 階数 | 着工
|  |  | 設計事務所(実施） |  |  |  | 解体用途 | 杭 | 竣工 | 提案書
2023-06-06 | 1 | 第２部１課 | A工事 | A | 総額 |  | 新築 | 5143 |  |  | A | [8 empty] | □
|  | 山田 太郎 | 株式会社○○○〇 | [7 empty] | B
C
|  |  | 施工者 | [7 empty] | D
施工者
2023-06-06 | 2 | 第２部１課 | B工事 | A | 総額 |  | 新築・解体 | 2297 |  |  | A | [8 empty] | □
|  | 山田 太郎 | 株式会社○○○〇 | [7 empty] | B
C
|  |  | 施工者 | [7 empty] | D
施工者
2023-06-06 | 3 | 第２部１課 | C工事 | B | 総額 |  | 新築・解体 | 5584 |  |  | A |  | ★
|  | 山田 太郎 | ●●●●株式会社 | [7 empty] | B
C
|  |  | 施工者 | [7 empty] | D
施工者
2023-06-06 | 4 | 第２部１課 | D工事 | B | 総額 |  | 改修 | 1357 |  |  | A
|  | 鈴木 一郎 | ●●●●株式会社 | [7 empty] | B
C
|  |  | 施工者 | [7 empty] | D
|  |  | 施工者 | [20 empty] | ●
2023-06-06 | 5 | 第２部１課 | E工事 | B | 総額 |  | 解体 | 8010 |  |  | A | [5 empty] | ★
|  | 山田 太郎 | 株式会社○○○ | [7 empty] | B
C
|  |  | 施工者 | [7 empty] | D
|  |  | 施工者 | [21 empty] | ●
2023-06-06 | 6 | 第２部１課 | F工事 | B | 総額 |  | 新築 | 24504 |  |  | A | [6 empty] | ★ | [11 empty] | □
|  | 山田 太郎 | ○○○株式会社 | [7 empty] | B
C
|  |  | 施工者 | [7 empty] | D
|  |  | 施工者 | [29 empty] | ●
2023-06-09 | 7 | 第２部３課 | G工事 | S | 総額 |  | 解体 | 19150 |  |  | A
|  | 田中 二郎 | ○○○株式会社 | [7 empty] | B
C
|  |  | 設計事務所 | [7 empty] | D
|  |  | 設計事務所 | [22 empty] | ●
2023-06-07 | 8 | 第１部２課 | H工事 | S | 総額 |  | 新築 | 2376 |  |  | A |  | ☆
|  | 佐藤 三郎 | ○○○株式会社 | [7 empty] | B
C
|  |  | 設計事務所 | [7 empty] | D
|  |  | 設計事務所 | [11 empty] | ●
2023-06-07 | 9 | 第１部２課 | I工事 | S | 総額 |  | 新築 | 10783 |  |  | A |  | ☆
|  | 佐藤 三郎 | ▲▲▲株式会社 | [7 empty] | B
C
|  |  | 設計事務所 | [7 empty] | D
|  |  | 設計事務所 | [11 empty] | ●
2023-06-07 | 10 | 第１部２課 | J工事 | S | 総額 |  | 新築・解体 | 4652 |  |  | A | [5 empty] | ☆ ★ | [22 empty] | □
|  | 佐藤 三郎 | 神奈川県 | [7 empty] | B
C
|  |  | 施工者 | [7 empty] | D
|  |  | 施工者 | [15 empty] | ●

## フォーマット (1) (hidden)
| 設計案件情報共有化シート | [45 empty] | 積算 | [5 empty] | 【凡例】
[47 empty] | 当社設計 |  |  |  | 他社設計 |  | △公告 |  | ◎提出・入札
15 |  | 【●●支店】 | [44 empty] | 技術営業 |  |  |  | 技営予備期間 |  | ▲指名・申請 |  | ●決定予想・受注計上
20 | [46 empty] | 工期 |  |  |  | 解体工期 |  | ○図説・現説 | [36 empty] | 2020-03-02
25 |  | 凡例 | 15 | 企画 |  | 新築 | S1 | 病院 |  |  | 注力度 | 営業深度 | 設計部注力度は記入不要。 | 【凡例】 | [76 empty] | 更新日： | 2023-07-04
35 |  |  | 20 | 基本 |  | 増築 | S2 | 学校 |  |  | 3：大 | 3：深 |  | ●重要 |  | 特命
45 |  |  | 25 | 実施 |  | 改築 | T1 | 事務所 |  |  | 2：中 | 2：普 |  | ○関与必要 |  | 競争 | [31 empty] | ※工程表現に関するルール（注意点）
55 |  |  | 35 | 監理 |  | 改修 | T2 | 商業 |  |  | 1：小 | 1：浅 |  | ×関与なし |  | DB方式 | [32 empty] | 工程の期間を表現する場合は、下記の表現をまもってください。
65 |  |  | 45 | その他 |  | その他 | T3 | 共住 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ |  |  | PFI方式 | [34 empty] | 開始日 | ＜
75 |  |  | 55 | ↓ |  | ↓ | その他 | 複合 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ | 単独：設計当社のみ |  | VE作業 |  | ◎ | ＰＭ |  |  | ●有り | [28 empty] | 作業日 | ＝
86 |  |  | 65 | ↓ |  | ↓ | ↓ | 再開発 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ | 共同：他社との共同設計 |  | コスト調整 |  | ● | 主担当 |  |  | －無し | [28 empty] | 終了日 | ＞
90 |  |  | 75 | ↓ |  | ↓ | ↓ | 生産 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ | 支援：他社設計への支援・受注支援 |  | その他 |  | ○ | 支援 |  |  | 未定 | [27 empty] | 上記、記号を入力後、色をつけることは可です。線画での表現は禁止とします。
95 |  |  | 85 | ↓ |  | ↓ | ↓ | 倉庫 |  |  | ↓ | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓ |  | ↓ |  |  |  | ↓
|  |  | 90 | ↓ |  | ↓ | ↓ | ↓ |  |  | ↓ | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓ |  | ↓ |  |  |  | ↓
|  |  | 95 | ↓ |  | ↓ | ↓ | ↓ |  |  | ↓ | ↓ | ↓ |  | ↓ | ↓ |  | ↓ |  |  |  | ↓
支店 コード | 更新日 | No | 店名NO | 作業レベル | 設計番号 | 工事区分 | 営業 ランク | 用途 | 面積 （㎡） | 金額 （億） | 注力度 | 営業 深度 | 設計部注力度 | 設計関与要望欄 | [7 empty] | 提案書 | 中期 工程 | 2017 |  | 2017 | 2018 | 2018 | [10 empty] | 2019年 | [7 empty] | 2019年 |  |  | 2019年 |  | 2019年 |  | 2019年 |  | 2019年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 着工 予定 | 竣工 予定 | 備考
PJ名
[5 empty] | 施主 | [8 empty] | 設計 関与度 | 業務形態 | 関与内容 | PM◎，主担当●，支援○ | [25 empty] | 4月 |  | 5月 | 6月 | 8月 |  |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月
[5 empty] | 設計事務所 | [11 empty] | 本社 | 意 | 構 | 環 | ソ |  |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
支店
15 | 2019-12-19 | 1 |  | 企画 | 設計番号 | 新築 | S1 | 病院 | 10000 | 10 | 3 | 2 |  | ● | 単独 | 特命 | 本社 | ◎ |  |  |  | ●有り | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [11 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | ＞ | [26 empty] | 外注事務所：ｄ事務所
[5 empty] | A計画 | [12 empty] | ● | ● | ● | ○ |  | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [17 empty] | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＞ | [16 empty] | 2020年 | 2022年 | 工事監理：外部委託 E事務所
[5 empty] | B不動産 | [11 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [26 empty] | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＞ | [8 empty] | 8月 | 7月
[5 empty] | 当社 | [13 empty] | ○ |  |  |  | 工期 | [48 empty] | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＞
[19 empty] | ○ | [60 empty] | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＞
15 |  | 2 |  | 基本 |  | 増築 | S2 | 学校 |  |  | 2 | 1 |  | 〇 |  | 競争 | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [10 empty] | ▼キックオフ | ＜ | = | = | = | = | = | ＞ | [26 empty] | 外注事務所：ｄ事務所
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [16 empty] | 基本 | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＞ | [16 empty] | 2020年 | 2022年 | 工事監理：外部委託 E事務所
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [25 empty] | 実施 | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＞ | [8 empty] | 8月 | 7月
[23 empty] | 工期 | [48 empty] | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＞
[79 empty] | 監理 | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＞
15 |  | 3 |  | 実施 |  | 改築 | T1 | 事務所 | [5 empty] | × |  | DB方式 | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | [11 empty] | ＜ | = | = | = | = | = | ＞
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し | [11 empty] | ▼キックオフ | [5 empty] | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＞
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討 | [19 empty] | 基本 | [6 empty] | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | bar: ＞ 監理
[23 empty] | 工期 | [48 empty] | ＜ | 実施 |  | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | bar: ＞ 監理
[80 empty] | ＜ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＝ | ＞
15 |  | 4 |  | 監理 |  | 改修 | T2 | 商業 | [7 empty] | PFI方式 | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算 | bar: ＞ ＝
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 5 |  | その他 |  | その他 | T3 | 共住 | [7 empty] | VE作業 | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 6 |  |  |  |  | その他 | 複合 | [7 empty] | コスト調整 | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 7 | [5 empty] | 再開発 | [7 empty] | その他 | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 8 | [5 empty] | 生産 | [8 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 9 | [5 empty] | 倉庫 | [8 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 10 | [14 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 11 | [14 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 12 | [14 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 13 | [14 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 14 | [14 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 15 | [14 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 16 | [14 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期
15 |  | 17 | [14 empty] | 本社 | [5 empty] | 積算 | [18 empty] | 見積資料作成 |  | 概算 | 概算
[23 empty] | 設計 | [18 empty] | 概算 |  |  |  | 構造見直し
[17 empty] | 支店 | [5 empty] | 技術営業 | [21 empty] | 工程検討
工期

## Sheet1 (hidden)
積算 |  | 【凡例】
当社設計 | 他社設計 | △公告 | ◎提出・入札
技術営業 |  | ▲指名・申請 | ●決定予想・受注計上
工期 | 解体工期 | ○図説・現説