## 仮設計画
※洗い場候補地・廃材置き場 | [5 empty] | ※現場事務所・詰所 駐車場区画１借用
※資材置場候補地
凡 例
[5 empty] | 外部足場W=600 |  |  |  | ３スパン梁枠・開口部養生
[5 empty] | 昇降階段 |  |  |  | ２スパン梁枠・開口部養生
昇降階段
[5 empty] | 内ブラケット足場 |  |  |  | 開口部養生
[5 empty] | 一側ブラケット足場 |  |  |  | 落下防止養生
[5 empty] | 安全通路 |  |  |  | 防護棚
[5 empty] | タラップ設置位置（最下段） |  |  |  | 現場事務所・詰所
[5 empty] | 電線・電柱 |  |  |  | 資材倉庫・産廃置場
洗い場・仮設トイレ
| ベルアーバニティ花園 大規模改修工事 | 総 合 仮 設 計 画 図 （ 平 面 図 ） | （備考） | 本計画は、事前調査時における想定の仮設計画です。 |  |  | （年月日） |  | 2023-04-21 | （NO.1） | 〇〇〇〇大規模改修工事 | 総 合 仮 設 図 （断面図） | （備考） | （年月日） |  | 2022-09-02 | （NO.2）
|  |  |  | 実施設計時の計画とは異なる場合があります。 |  |  | (縮尺) | - | [5 empty] | (縮尺) | -
14F立上り足場
機械式駐車場（№11～16）
工事期間中外部移動
張出し足場
足場設置、仮設ﾄｲﾚ、産廃置場、資材置場設置に伴い車移動 （工事期間中）
足場組立解体時ﾚｯｶｰ設置に伴い車移動 （組立解体時）
産廃置場資材置場
仮設ﾄｲﾚ
手洗場
足場設置に伴い車移動 （工事期間中）
現場事務所
作業員詰所
※現場事務所・作業員詰所
資材倉庫・仮設トイレ設置
仮設トイレ・洗い場
機械式駐車場
（№3・6・9）
（№10・13・16・19）
（№46・48）
足場設置に伴い車移動
機械式駐車場のパレット上に足場を設置出来るか要検討
駐輪場屋根脱着
（工事名称）
（図面名称）
機械式駐車場のパレット上に足場を設置出来るか要検討
引込柱有
防護必要
（工事名称）
（図面名称）
B
C
D
E
B
F
A
塔屋1階内部足場
7F立上り足場
平面駐車場 赤枠
３台常時移動
（№１・２・７）
引込柱+電線有
防護必要
引込通信線有
防護必要
タラップ式ハッチアンチ
1段目のみ設置
昇降階段
2段目から設置
タラップ式ハッチアンチ
1段目2段目のみ設置
塔屋2階内部足場
平面駐車場9台一時移動
（№14～20・25・26）
足場設置・解体時
建物近接駐車対象
引込電線有
防護必要
平面駐車場
6台常時移動
（№3～8）
平面駐車場
3台一時移動
足場組立・解体時
（№1･2･9）
最上段のみ内ブラケット足場
塔屋足場
バルコニー庇ガラス
足場設置に伴い、脱着
（７枚分）
庇キャンチ部分は、下からサポート等で補強
最上段のみ内ブラケット足場
１階平面図
車輛常時移動範囲
車輛一時移動範囲
開口部養生
6Fバルコニー
仮囲い
受水槽
昇降階段（２段目から設置）
【ｴﾝﾄﾗﾝｽ庇上足場】
地上にサポート設置の上
鉄骨を庇上へ設置。
鉄骨上へ足場を設置する。
駐車場
足場組立解体時一時移動
（２台）
庇
H鋼
L=7000
サポート
本足場
南面空中越境有り
エントランス屋根より設置
※朝顔：空中越境
（朝顔部位）