## 開発ロードマップ
Ver. | 月間タスク | 具体的な作業内容 | 目的・到達点 | 概算予算 | 優先度
Ver.1.1 | 営業型ヒアリング設計 | 目的・課題・希望・予算などを自然な会話で確認できる質問フローを設計・実装 | 見積もりに必要な情報を引き出す | 3〜4万円 | 高
Ver.1.2 | 曖昧・消極的な回答への対応 | 「迷っている」「分からない」「今は考えていない」等に対し、質問を言い換えたり選択肢を提示して会話を継続 | ヒアリング途中の離脱を防ぎニーズを具体化 | 3〜4万円 | 最重要
Ver.1.3 | 提案トーク・選択肢提示 | 回答内容に応じて適したサービス・機能・選択肢をAIが提示し、希望を絞り込む | 曖昧な相談を具体的な提案内容へ変換 | 3〜4万円 | 最重要
Ver.1.4 | ヒアリング結果の自動整理 | 会話から目的・課題・希望・予算・必要機能・検討状況などを整理し管理画面へ保存 | 見積もりに必要な情報を構造化 | 3〜4万円 | 高
Ver.1.5 | 概算見積もり提示 | ヒアリング結果と登録したサービス・オプション料金をもとに概算金額と推奨内容を提示 | AI上で見積もりまで到達 | 3〜4万円 | 最重要
Ver.1.6 | 見積もり情報の管理 | 相談内容・ヒアリング結果・概算金額・見積もり提示日時などを管理画面で確認 | 営業担当者が案件状況を把握 | 3〜4万円 | 高
Ver.1.7 | 5日後フォロー判定 | 見積もり提示日時を記録し、5日経過した案件を自動的にフォロー対象として判定 | 自動フォローの条件を整備 | 3〜4万円 | 高
Ver.1.8 | 5日後確認メール自動送信 | 見積もり後5日間反応がない対象者へ確認・フォローメールを自動送信 | 営業フォローを自動化 | 3〜4万円 | 最重要
Ver.1.9 | 営業フロー分析・改善 | ヒアリング離脱・見積もり到達率・フォロー対象等を確認し、実際のログをもとに会話・提案フローを改善 | 使うほど営業力が高まる仕組みにする | 3〜4万円 | 中

## 目的・課題
AIコンシェルジュの最終目的
ヒアリング → ニーズ整理・提案 → 概算見積もり → 5日後確認メール自動送信
今回見えてきた主な課題
・ユーザーが必ずしも明確な回答をしてくれるとは限らない
・「迷っている」「分からない」「今は考えていない」等の曖昧なスタンスへの対応が必要
・単に質問するだけでなく、営業トーク・提案トークでニーズを具体化する必要がある
・ヒアリング内容を見積もり可能な情報へ整理する必要がある
・見積もり後のフォローまで自動化する必要がある