## +
タイプ | アウトライン | ID | タイトル | 開始日 | 〆切日 | 完了メンバー | 完了メンバーID | メンバーID | リンクID | 固定リンクID | 2025年6月 | [5 empty] | 2025年7月
[11 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
project | 0 | 19052572798 | 漫画サイト | 2025/06/25 | 2025/07/31 |  |  | 1675092604
folder | 1 | 19071642713 | ご契約 | 2025/06/25 | 2025/07/02 | bar: 2025年6月 25 to 2025年7月 2
task | 2 | 19071642714 | お見積の作成 | 2025/06/25 | 2025/06/27 | bar: 2025年6月 25 to 2025年6月 27
task | 2 | 19071642715 | お見積りの送付 | 2025/06/30 | 2025/06/30 | bar: 2025年6月 30
task | 2 | 19071642716 | お見積りのご確認 | 2025/06/30 | 2025/07/02 | bar: 2025年6月 30 to 2025年7月 2
task | 2 | 19071642717 | 発注書の作成・送付 | 2025/07/02 | 2025/07/02 | bar: 2025年7月 2
task | 2 | 19071642718 | 発注書のご了承 | 2025/07/02 | 2025/07/02 | bar: 2025年7月 2
folder | 1 | 19071642719 | サーバ/ドメイン | 2025/07/02 | 2025/07/25 | bar: 2025年7月 2 to 2025年7月 25
task | 2 | 19071642720 | サーバーパネル情報のご共有 | 2025/07/02 | 2025/07/25 | bar: 2025年7月 2 to 2025年7月 25
folder | 1 | 19071642721 | サイト作成 | 2025/06/25 | 2025/07/31
task | 2 | 19071642722 | 構成案の作成（TOP/WORKS） | 2025/06/25 | 2025/06/27 | bar: 2025年6月 25 to 2025年6月 27
task | 2 | 19071642723 | 構成案の提出 | 2025/06/27 | 2025/06/27 | bar: 2025年6月 27
task | 2 | 19071642724 | 構成案のご確認 | 2025/06/27 | 2025/07/01 | bar: 2025年6月 27 to 2025年7月 1
task | 2 | 19071642725 | 素材ご提出 | 2025/07/01 | 2025/07/03 | bar: 2025年7月 1 to 2025年7月 3
task | 2 | 19071642726 | デザインカンプの作成（TOPのみ） | 2025/07/03 | 2025/07/11 | bar: 2025年7月 3 to 2025年7月 11
task | 2 | 19071642727 | デザインカンプの提出 | 2025/07/11 | 2025/07/11 | bar: 2025年7月 11
task | 2 | 19071642728 | デザインカンプのご確認・修正やり取り | 2025/07/11 | 2025/07/23 | bar: 2025年7月 11 to 2025年7月 23
task | 2 | 19071642729 | テストサイトの構築 | 2025/07/17 | 2025/07/23 | bar: 2025年7月 17 to 2025年7月 23
task | 2 | 19071642730 | コーディング | 2025/07/23 | 2025/07/29 | bar: 2025年7月 23 to 2025年7月 29
task | 2 | 19071642731 | コーディングの社内確認 | 2025/07/29 | 2025/07/29 | bar: 2025年7月 29
task | 2 | 19071642732 | コーディングの提出 | 2025/07/29 | 2025/07/29 | bar: 2025年7月 29
task | 2 | 19071642733 | コーディングのご確認 | 2025/07/29 | 2025/07/31 | bar: 2025年7月 29 to 2025年7月 31
folder | 1 | 19071642734 | 公開作業 | 2025/07/31 | 2025/07/31 | bar: 2025年7月 31
task | 2 | 19071642735 | 本番公開（Xサーバ/サイト説明書不要） | 2025/07/31 | 2025/07/31 | bar: 2025年7月 31