## 工事台帳
|  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | ～ | 2020-10-31
工 事 台 帳
担当職長： |  | 飯嶋
工事名 |  |  |  |  | 客先 |  |  |  |  | 担当者
水野
場所
契約金額 |  | 35000000 |  | 本工事 | 別途追加 工事金額
本工事契約合計
契約総合計 追加含 |  |  | 35000000 |  | 支出総合計 |  |  | 0
請 求（税抜） |  |  |  |  | 受入金額（税抜）
月 | 日 | 出来高 | 請求金額 |  | 月 | 日 | 入金額 |  | 請求残高 | 備考
4 | 30 | 20% | 1800000 | 本工事 | [5 empty] | 本工事
5 | 31 | 40% | 1800000 | [5 empty] | 5400000
残額
|  |  |  | 追加工事 | [5 empty] | 追加工事
入金合計額
追加工事詳細
月 | 日 | 工事詳細 |  | 当社見積№ |  | 契約金額 |  |  | 請求金額
追加工事合計額
Note on G1: 開始日入力
Note on M1: 終了日入力
Note on C4: 職長の名前を 記入する
Note on B5: 現場名称を 記入する
Note on J5: 客先入力
Note on N6: 担当所長名を入力
Note on C8: 金額を聞いて入力
Note on G8: 区分別A棟 B棟など 本工事でも分割発注の場合
Note on E10: 合計金額入力
Note on D13: 本工事、契約の出来高と 請求金額を入力
Note on G21: 本工事以外で 追加工事の請求があった場合に記載
Note on A34: 注文書契約日を入力

## 工事総括表
工事総括表
[5 empty] | 2020-02-01 | ～ | 2020-10-31
| 担当職長： |  |  | 担当職長： | 飯嶋
詳細 | 実行予算 | 予定数量 | 比率 | 実績数量 | 工事原価 | 契約金額 | 利益 | 比率
本工事及び追加工事受注合計 | 24500000 | 3073 |  | 3000 |  | 35000000 | 35000000 | 100%
工事原価内訳 |  |  |  |  | 通常粗利率 | 30% | 出来高 | 0%
製作代 | 9867546 | 3073 | 46.68% | 3000 |  |  |  | #DIV/0!
購入材料 | [7 empty] | #DIV/0!
持ち出し品 | [7 empty] | #DIV/0!
現場人件費 | 11270000 | 322 | 53.32% | 200 |  |  |  | #DIV/0!
外注 |  |  |  | 122 |  |  |  | #DIV/0!
外注請負 | [7 empty] | #DIV/0!
諸経費 | 3370000 |  | 15.94% |  |  |  |  | #DIV/0!
合計 | 21137546 | [6 empty] | #DIV/0!
2020-06-17
手入力
工事原価台帳から吸い上げる
工事原価台帳から吸い上げる
Note on H5: 黒澤克之: ここに集計した㎡を入れたい

## 工事原価台帳
年 | 月 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 経費 | 原価累計 | 月小計
2020 | 4 | 角ダクト製作 | 200 | ㎡ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 丸ダクト | 100 | ㎡
|  | 購入材料 | 1 | 式
|  | 支持金物 | 1 | 式
|  | 在庫持ち出し分 | 1 | 式
|  | 現場人件費 | 20 | 人工
|  | 外注費 | 10 | 人工
|  | 外注請負 | 1 | 式
|  | 運送費 | 1 | 式
|  | 家賃 | 1 | 式
2020 | 5 | 角ダクト製作 | 200 | ㎡ |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 丸ダクト | 100 | ㎡
|  | 購入材料 | 1 | 式
|  | 支持金物 | 1 | 式
|  | 在庫持ち出し分 | 1 | 式
|  | 現場人件費 | 20 | 人工
|  | 外注費 | 10 | 人工
|  | 外注請負 | 1 | 式
|  | 運送費 | 1 | 式
|  | 家賃 | 1 | 式
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C2: 黒澤克之: ダクト購入、ダクト製造の黄色いシートの合計
Note on C3: 黒澤克之: ダクト購入、ダクト製造の水色のシートの合計
Note on C4: 黒澤克之: 副資材、在庫分の金額計上 支持金物と在庫分は内訳が知りたい
Note on C12: 黒澤克之: ダクト購入、ダクト製造の黄色いシートの合計
Note on C13: 黒澤克之: ダクト購入、ダクト製造の水色のシートの合計
Note on C14: 黒澤克之: 副資材、在庫分の金額計上 支持金物と在庫分は内訳が知りたい