## 画面・機能×フェーズ
【Platform 画面・機能×フェーズ】 | [7 empty] | Rev#：2 作成日：2025/4/8
[5 empty] | フェーズ１ 優先度高 | フェーズ１ 優先度低 | フェーズ２ | フェーズ３
|  |  |  | 機能数 | 39 | 9 | 23 | 31
利用者種別 | 画面名 | 機能 | 機能説明 | 機能種別 | フェーズ１ 優先度高 | フェーズ１ 優先度低 | フェーズ２ | フェーズ３
オーナー | 認証 | ログイン | システムにログインする | ショッピング | ○
オーナー | 認証 | SNSログイン | GoogleなどのSNSアカウントでログインできる | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | 認証 | ユーザー登録 | 新たにユーザーアカウントを作成する | ショッピング | ○
オーナー | アカウント | パスワード再設定 | パスワードを再設定する | ショッピング |  |  | ○
オーナー | アカウント | 注文履歴の確認 | 過去の注文履歴を一覧で確認する | ショッピング |  | ○
オーナー | アカウント | お気に入り一覧表示 | お気に入り登録した商品を一覧で確認できる | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | アカウント | 同じ商品を再注文 | 過去の注文情報をもとに再度同じ商品を注文できる | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | アカウント | ログアウト | ログイン中のユーザーがログアウトする | ショッピング | ○
オーナー | アカウント | アカウント削除 | 登録済みのアカウントを削除する | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | 広告トップ（ホーム） | 広告一覧表示 | 提供中の広告を一覧で閲覧できる | 広告 | ○
オーナー | 広告トップ（ホーム） | 広告リコメンド表示 | ユーザーに最適化された広告を推薦表示する | 広告 |  |  | ○
オーナー | 広告詳細 | 広告詳細表示 | 選択した広告の詳細情報を表示する | 広告 | ○
オーナー | 現金仕入トップ | 特集商品の表示 | 特集カテゴリーの商品を一覧で表示する | ショッピング |  | ○
オーナー | 現金仕入トップ | 商品カテゴリ一覧表示 | 商品のカテゴリーを一覧で表示する | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | 現金仕入トップ | 新着商品の表示 | 新しく追加された商品を一覧で表示する | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | 現金仕入トップ | メーカー一覧表示 | 出品中のメーカーを一覧で表示する | ショッピング | ○
オーナー | メーカー一覧 | メーカーカテゴリ絞り込み | 選択したカテゴリーでメーカーを絞り込む | ショッピング |  | ○
オーナー | メーカー一覧 | メーカーキーワード検索 | メーカー名などをキーワードで検索する | ショッピング |  | ○
オーナー | メーカー一覧 | メーカーページ分割表示 | メーカー一覧を複数ページに分けて表示する | ショッピング |  | ○
オーナー | 商品一覧 | 商品キーワード検索 | 商品名などをキーワードで検索する | ショッピング |  | ○
オーナー | 商品一覧 | 商品カテゴリ検索 | カテゴリーから商品を検索する | ショッピング |  | ○
オーナー | 商品一覧 | 商品ページ分割表示 | 商品一覧を複数ページに分けて表示する | ショッピング | ○
オーナー | 商品一覧 | 商品価格帯絞り込み | 価格帯を指定して商品を絞り込む | ショッピング |  |  | ○
オーナー | 商品一覧 | 商品一覧並び替え | 商品一覧を条件に応じて並び替える | ショッピング |  |  | ○
オーナー | 商品詳細 | 商品詳細表示 | 選択した商品の詳細情報を表示する | ショッピング | ○
オーナー | 商品詳細 | 商品レビュー一覧表示 | 商品に対するレビューを一覧で表示する | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | 商品詳細 | 商品をカートに追加 | 商品をショッピングカートに追加する | ショッピング | ○
オーナー | 商品詳細 | 商品レビュー投稿 | 商品に対するレビューを投稿する | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | 商品詳細 | 商品をお気に入り登録 | 商品をお気に入りに登録する | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | チェックアウト | 配送先情報入力 | 配送先情報を入力する | ショッピング | ○
オーナー | チェックアウト | 支払い方法選択 | クレジットカードなどの支払い方法を選択する | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | チェックアウト | 注文を確定する | 注文内容を最終確認し確定する | ショッピング | ○
オーナー | チェックアウト | 決済サービスと連携 | 決済サービスと連携し支払い処理を実行する | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | チェックアウト | カートに商品を追加 | チェックアウト画面で新たに商品をカートに追加する | ショッピング | ○
オーナー | チェックアウト | カートの商品を削除 | チェックアウト画面からカート内の商品を削除する | ショッピング | ○
オーナー | チェックアウト | カート内数量変更 | チェックアウト画面でカート内商品の数量を変更する | ショッピング | ○
オーナー | 注文成功 | 注文詳細表示 | 成立した注文の詳細を表示する | ショッピング | ○
オーナー | 注文成功 | 注文状況表示 | 注文の確認情報(配送状況など)を表示する | ショッピング | ○
オーナー | 注文成功 | 領収書発行 | 注文完了後に領収書を発行する | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | 通知 | 注文完了を通知 | 注文が完了した際の通知を受け取る | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | 通知 | 発送完了を通知 | 商品が発送された際の通知を受け取る | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | チャット | GeminiAIチャット | AIアシスタント(Gemini)とチャットする | AIチャット |  |  | ○
オーナー | チャット | RAGチャット（商品） | RAGを使って商品情報を参照する | AIチャット |  |  | ○
オーナー | チャット | RAGチャット（広告） | RAGを使って広告情報を参照する | AIチャット |  |  | ○
オーナー | 問い合わせ | メーカー問い合わせ | メーカーへ問い合わせする | ショッピング |  |  |  | ○
オーナー | 問い合わせ | 広告主問い合わせ対応 | 広告主へ問い合わせする | 広告 |  |  |  | ○
メーカー | 認証（メーカー） | メーカーログイン | システムにログインする | ショッピング | ○
メーカー | 認証（メーカー） | メーカーSNSログイン | GoogleなどのSNSアカウントでログインできる | ショッピング |  |  |  | ○
メーカー | アカウント（メーカー） | メーカー情報入力 | メーカーとして必要な情報を入力する | ショッピング | ○
メーカー | アカウント（メーカー） | メーカーパスワード変更 | アカウントのパスワードを変更できる | ショッピング |  |  | ○
メーカー | アカウント（メーカー） | メーカーログアウト | ログイン中のユーザーがログアウトする | ショッピング | ○
メーカー | ダッシュボード | 販売商品一覧表示 | 自身が出品している商品の一覧を表示する | ショッピング | ○
メーカー | ダッシュボード | メーカー売上統計表示 | 自身の売上に関する統計データを表示する | ショッピング |  |  | ○
メーカー | ダッシュボード | 注文管理 | 受注済みの注文を確認・処理できる | ショッピング | ○
メーカー | ダッシュボード | 未処理注文表示 | 未処理の注文を一覧で確認する | ショッピング | ○
メーカー | ダッシュボード | 売上CSVダウンロード | 売上情報をCSV形式でダウンロードする | ショッピング |  |  |  | ○
メーカー | 商品管理 | 商品情報入力 | 出品する商品の基本情報を入力する | ショッピング | ○
メーカー | 商品管理 | 商品画像アップロード | 商品画像をアップロードする | ショッピング | ○
メーカー | 商品管理 | CSV商品一括登録 | CSVファイルを用いて複数商品を一括で登録する | ショッピング |  |  | ○
メーカー | 商品管理 | 商品情報編集 | 登録済み商品の情報を編集する | ショッピング | ○
メーカー | 商品管理 | 商品削除 | 不要な商品を削除する | ショッピング | ○
メーカー | 商品管理 | 在庫管理設定 | 在庫数や在庫切れ時の対応等を設定する | ショッピング |  |  |  | ○
メーカー | 商品管理 | 出品期間設定 | 商品を出品する期間を設定する | ショッピング |  |  |  | ○
メーカー | 問い合わせ | 顧客問い合わせ対応 | 顧客からの問い合わせ内容を確認・回答する | ショッピング |  |  |  | ○
広告主（仕業） | 認証（広告主） | 広告主ログイン | システムにログインする | 広告 | ○
広告主（仕業） | 認証（広告主） | 広告主SNSログイン | GoogleなどのSNSアカウントでログインできる | 広告 |  |  |  | ○
広告主（仕業） | アカウント（広告主） | 広告主情報入力 | 広告主としての必要情報を入力する | 広告 | ○
広告主（仕業） | アカウント（広告主） | 広告主パスワード変更 | アカウントのパスワードを変更できる | 広告 |  |  | ○
広告主（仕業） | アカウント（広告主） | 広告主ログアウト | ログイン中のユーザーがログアウトする | 広告 | ○
広告主（仕業） | ダッシュボード | 広告一覧表示 | 広告を一覧で管理・表示する | 広告 | ○
広告主（仕業） | ダッシュボード | 広告表示回数確認 | 自社広告が表示された回数を確認する | 広告 |  |  |  | ○
広告主（仕業） | ダッシュボード | 広告クリック数確認 | 広告がクリックされた回数を確認する | 広告 |  |  |  | ○
広告主（仕業） | 広告管理 | 広告内容入力 | 広告のタイトルや内容などを入力する | 広告 | ○
広告主（仕業） | 広告管理 | 広告画像アップロード | 広告に関連する画像をアップロードする | 広告 | ○
広告主（仕業） | 広告管理 | 広告出稿期間設定 | 広告が掲載される期間を設定する | 広告 | ○
広告主（仕業） | 広告管理 | 広告ステータス変更 | 広告のステータス(公開/非公開)を変更する | 広告 | ○
広告主（仕業） | 問い合わせ | 顧客問い合わせ対応 | 顧客からの問い合わせ内容を確認・回答する | 広告 |  |  |  | ○
システム管理者 | ダッシュボード | 全体売上統計表示 | システム全体の売上に関する統計データを表示する | ショッピング |  |  | ○
システム管理者 | ダッシュボード | 注文件数表示 | システム全体の注文数を確認する | ショッピング |  |  | ○
システム管理者 | ダッシュボード | ユーザー数表示 | システム全体のユーザー数を確認する | ショッピング | ○
システム管理者 | ダッシュボード | ユーザー検索 | ユーザーを名前やメールアドレスで検索する | ショッピング |  |  | ○
システム管理者 | ダッシュボード | ユーザー一覧表示 | システム内の全ユーザー一覧を確認する | ショッピング | ○
システム管理者 | ダッシュボード | 詳細分析グラフ表示 | 売上や利用状況の詳細分析をグラフ化して表示する | ショッピング |  |  | ○
システム管理者 | ユーザー管理 | アカウント登録 | 新規のメーカー/広告主としてアカウントを登録する | ショッピング | ○
システム管理者 | ユーザー管理 | アカウント削除 | 登録済みのアカウントを削除する | ショッピング |  |  |  | ○
システム管理者 | ユーザー管理 | ユーザー権限変更 | ユーザーごとのアカウント種別（メーカー/広告主）を変更する | ショッピング |  |  | ○
システム管理者 | ユーザー管理 | アカウント状態管理 | ユーザーアカウントの有効/無効などを管理する | ショッピング |  |  | ○
システム管理者 | 代理認証（メーカー） | メーカーログイン（代理） | システムにログインする | ショッピング |  |  | ○
システム管理者 | 代理認証（メーカー） | メーカーログアウト（代理） | ログイン中のユーザーがログアウトする | ショッピング |  |  | ○
システム管理者 | 代理認証（広告主） | 広告主ログイン（代理） | システムにログインする | 広告 |  |  | ○
システム管理者 | 代理認証（広告主） | 広告主ログアウト（代理） | ログイン中のユーザーがログアウトする | 広告 |  |  | ○
システム管理者 | ログ管理 | ログイン履歴表示 | ユーザーのログイン履歴を一覧で確認する | ショッピング |  |  | ○
システム管理者 | ログ管理 | ユーザー操作ログ表示 | ユーザーが行った操作履歴を表示する | ショッピング |  |  |  | ○
システム管理者 | アクセス解析 | ページ別アクセス数表示 | 各ページへのアクセス数を集計・表示する | ショッピング |  |  |  | ○
利用者共通 | - | レスポンシブ対応 | 画面サイズに合わせて自動でレイアウトを調整する | ショッピング |  |  |  | ○
利用者共通 | - | PostgreSQL管理 | データをPostgreSQLで管理する | ショッピング | ○
利用者共通 | - | システムバックアップ | システムの定期的なバックアップを行う | ショッピング |  |  |  | ○
利用者共通 | - | ログイン記録 | ユーザーのログイン履歴を記録する | ショッピング |  |  | ○
利用者共通 | - | ユーザー操作ログ記録 | ユーザーが行った操作履歴を記録する | ショッピング |  |  |  | ○
利用者共通 | - | 利用規約表示 | サイトの利用規約を表示する | ショッピング |  | ○
利用者共通 | - | プライバシーポリシー表示 | サイトのプライバシーポリシーを表示する | ショッピング |  | ○
利用者共通 | - | 多言語切替対応 | 複数の言語に対応し、表示を切り替えられる | ショッピング |  |  |  | ○
利用者共通 | 404ページ | エラーページ表示 | ページが存在しない場合などにエラーを表示する | ショッピング | ○
利用者共通 | 404ページ | ホームリンク表示 | ホームページへのリンクを表示する | ショッピング | ○
備考
❖フェーズについて フェーズ1（高）： 最小実用機能 サービスの提供開始に不可欠な基盤機能。最短で市場投入するために、最優先で実装する機能。 フェーズ１（低）： 実用拡張機能 サービス提供には必要だが、初期リリース時点では後回しにできる機能。 フェーズ２： 付加価値創出機能 ユーザー体験を向上させ、競合優位性を高めるための機能。 フェーズ３： 将来的検討機能 サービスの基本提供には直接影響しないが、中長期的な改善・多様なニーズへの対応を目的とした機能。