## Sheet1
| STEP1 1-6ヶ月 | STEP2 1-2週間 | STEP3 2-3ヶ月 | STEP4 1-2週間 | STEP5 1-2週間 | STEP6 1-2週間 | STEP7 1-2週間 | オープン
STEP1 物件選び(エリア選定・収支計算・事前相談)
・エリア調査,判定
・収支計算
・ライバル物件リサーチ
・物件検索(売買・賃貸)
・火災保険問合せ
・管理会社検索
・清掃業者検索
・デザイナー検索,紹介
・施工業者検索,紹介
・保健所,消防署,行政書士へ質問・問合せ
・事業計画書作成
・補助金,助成金調査
STEP2 物件契約(売買or賃貸)
・建物調査
・契約書確認
・契約
・デザイン発注
・公共機関契約,立会い(水道・電気・ガス)
・火災保険契約
・工事発注
・管理会社契約
・清掃業者契約
・補助金,助成金申請 |  | 時期は内容次第
STEP3 保健所へ届出
・リフォーム(保健所,消防署の要件に対応)
・許可申請
・施設検査,立会い(消防,防火設備)
・施設検査,立会い(保健所,トイレ設備等)
・許可
STEP4 コンセプトメイキング
・コンセプト決定 |  |  |  | 最終確定
・家具家電検索,見積り |  |  |  | 最終確定
・備品検索,見積り |  |  |  | 最終確定
STEP5 物件セッティング(家具家電・備品・資料作成)
・家具家電発注,組立て,セッティング
・備品発注,セッティング
・周辺調査 |  |  |  |  | 最終確定
・資料作成
STEP6 写真撮影
・自分で撮影
・Airbnbカメラマンに撮影
・プロカメラマンに撮影
STEP7 民泊サイトへの掲載(運用開始)
・Airbnbリスティング登録
・Booking.comリスティング登録
・その他リスティング登録
・GoogleMap登録
・物件ホームページ作成
オープン
・問合せ,予約対応
・チェックイン対応
・清掃手配
・チェックアウト対応
・清掃