## 進捗状況_パラメータ
2026-02-10 |  |  |  | * |  | * |  | *
パラメータ進捗 |  |  |  | 予定 |  |  |  | 実績
No | 設定項目 | 実施済 | 総件数 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗率 | 終了日※参考 | 進捗率
Xシステム |  | 195 | 199 | [5 empty] | 97.99%
1 | A機能 | 1 | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0 | 100% | 2025-09-30 | 100%
2 | B機能 | 16 | 16 | 2025-09-03 | 2025-10-07 | 34 | 100% | 2025-10-07 | 100%
3 | C機能 | 78 | 82 | 2025-09-03 | 2026-01-19 | 138 | 100% |  | 95.12%
4 | D機能 | 14 | 14 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 18 | 100% | 2025-12-10 | 100%
5 | E機能 | 23 | 23 | 2025-09-03 | 2025-12-04 | 92 | 100% | 2025-12-04 | 100%
6 | F機能 | 2 | 2 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 1 | 100% | 2025-09-30 | 100%
7 | G機能 | 61 | 61 | 2025-10-06 | 2026-01-20 | 106 | 100% | 2025-12-26 | 100%
Yシステム |  | 51 | 68 | [5 empty] | 75%
8 | F機能 | 34 | 51 | 2025-09-30 | 2026-02-28 | 151 | 88.08% |  | 66.67%
9 | G機能 | 5 | 5 | 2025-11-14 | 2025-12-24 | 40 | 100% | 2025-12-24 | 100%
10 | H機能 | 3 | 3 | 2025-11-01 | 2025-11-27 | 26 | 100% | 2025-11-27 | 100%
11 | I機能 | 1 | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-27 | 10 | 100% | 2025-11-27 | 100%
12 | J機能 | 8 | 8 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 7 | 100% | 2025-12-02 | 100%
13 | K機能 | 3 | 3 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 4 | 100% | 2025-11-21 | 100%
単体テスト実施
|  |  |  | 予定 |  |  |  | 実績
No | 設定項目 | 実施済 | 総件数 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗率 | 終了日※参考 | 進捗率
Xシステム |  | 98 | 364 | [5 empty] | 26.92%
1 | A機能 | 16 | 216 | 2026-01-20 | 2026-02-06 | 17 | 100% |  | 7.407%
2 | B機能 | 20 | 20 | 2025-12-18 | 2026-01-16 | 29 | 100% |  | 100%
3 | C機能 | 14 | 32 | 2026-01-05 | 2026-02-09 | 35 | 100% |  | 43.75%
4 | D機能 | 24 | 48 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 2 | 100% |  | 50%
5 | E機能 | 24 | 48 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 30 | 0% |  | 50%
6 | F機能 | 24 | 48 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 30 | 0% |  | 50%
7 | G機能 | 24 | 48 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 30 | 0% |  | 50%
Yシステム |  | 43 | 64 | [5 empty] | 67.19%
6 | F機能 | 24 | 40 | 2025-12-01 | 2026-02-28 | 89 | 79.78% |  | 60%
16 | G機能 | 5 | 5 | 2025-01-05 | 2025-01-31 | 26 | 100% |  | 100%
17 | H機能 | 1 | 4 | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 75 | 100% |  | 25%
18 | I機能 | 2 | 2 | 2025-10-27 | 2025-11-28 | 32 | 100% | 2025-11-27 | 100%
19 | J機能 | 7 | 9 | 2026-01-05 | 2026-01-31 | 26 | 100% |  | 77.78%
20 | K機能 | 4 | 4 | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 27 | 100% | 2025-11-21 | 100%

## 進捗状況_アドオン詳細
2026-02-10 |  |  | * |  | * |  | *
詳細設計_Xシステム
|  | 予定 |  |  |  | 実績
No | 設定項目 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗率 | 終了日 ※参考 | 進捗率
全体進捗 | [6 empty] | 58.66%
1 | アドオンA機能 | 2025-12-01 | 2026-03-11 | 100 | 71% |  | 16%
2 | アドオンB機能 | 2025-11-04 | 2026-03-11 | 127 | 77.17% |  | 90%
3 | アドオンC機能 | 2025-12-01 | 2026-03-27 | 116 | 61.21% |  | 70%
詳細設計_Yシステム
|  | 予定 |  |  |  | 実績
No | 設定項目 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗率 | 終了日 ※参考 | 進捗率
全体進捗 | [6 empty] | 16.67%
1 | アドオンD機能 | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 29 | 100% |  | 10%
2 | アドオンE機能 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2 | 100% |  | 40%
3 | アドオンF機能 | 2026-02-13 | 2026-02-18 | 5 | 0% |  | 0%

## 進捗状況_移行
2026-02-10 |  | * |  | * |  | *
移行設計 |  | 予定 |  |  |  | 実績
No | 設定項目 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 進捗率 | 終了日※参考 | 進捗率
全体進捗 | [6 empty] | 96.67%
1 | Aテーブル | 2025-12-01 | 2026-01-28 | 58 | 100% |  | 80%
2 | Bテーブル | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 25 | 100% |  | 100%
3 | Cテーブル | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 25 | 100% |  | 100%
4 | Dテーブル | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 25 | 100% |  | 100%
5 | Eテーブル | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 25 | 100% |  | 100%
6 | Fテーブル | 2025-12-01 | 2025-12-26 | 25 | 100% |  | 100%