## Sheet1
納品予定：2022年2月末
ページ | 作業内容 | 状態
トップページ | SDGsセミナーのお申込みはこちらのURLの設置（弊社対応） | ご提供待ち
| 固定コンサルテーションページへの導線の追加 | 完了
| サイドでフローティングしている「ご相談窓口」を「コンサルテーション」へ変更 ※URLはページ作成後に設置 | 完了
| 「これまでの無料セミナー動画」のテキストを「これまでのセミナー」へ変更 | 完了
サイト全般 | 現デザインに合わせたh1～h5見出し用のスタイルをclassで作成 | 調整中
| 投稿エディターにて画像の右寄せ左寄せなどが無反応な件を修正 | 調整中
固定ページ全般 | ビジュアルモードで編集が行えるように調整 | 調整中
SBSのSDGsセミナーの特徴とは | 見出しの設定（テキスト追加済み）（弊社対応） | 調整中
企業がSDGsに取り組むステップとは | ご提供テキストや画像を元にページを構成（弊社対応） | ご提供待ち
SBSのSDGsオンラインセミナー | ご提供テキストや画像を元にページを構成（弊社対応） | ご提供待ち
SDGsセミナーお申し込みの流れ | ご提供テキストや画像を元にページを構成（弊社対応） | ご提供待ち
コンサルテーションページ | ご提供テキストや画像を元にページを構成（弊社対応） | ご提供待ち
SDGsセミナー情報 | カスタムフィールドの構築（表示、投稿画面含む） | 項目ご提供待ち
| ビジュアルモードで編集が行えるように調整 | 調整中
| セミナータイプ一覧を「体験セミナー」「セミナー」へ編集 | 調整中
| トップ、及び一覧ページへ、選択したセミナータイプタグの表示 | 調整中
これまでの無料セミナー動画 | カスタムフィールドの構築（表示、投稿画面含む） | 項目ご提供待ち
| ビジュアルモードで編集が行えるように調整 | 調整中
| 「これまでの無料セミナー動画」のテキストを「これまでのセミナー」へ変更 | 完了
最新情報 | ビジュアルモードで編集が行えるように調整 | 調整中
お問い合わせ | メールアドレスの送信先メールアドレスの確認（弊社対応） | ご提供待ち
| 迷惑メール防止の為、「文字列を入力してください※必須」欄を設置 | 調整中
その他 | 新サーバへのwordpress、ドメインの移動 | 完了
| 納品時の操作説明書の作成 | 完成後にお渡し
| DB、WPなどSDGsサイトに関わるログイン情報の共有（弊社にて実施） | 完成後にご共有
| Googleアナリティクスタグの設置（弊社にて実施） | 完成後/サーバ情報移動待ち
| searchconsoleの設置（弊社にて実施） | 完成後/サーバ情報移動待ち
サイト情報
URL | https://www.sbs-sdgs.com/
※ログイン情報、FTP情報などはご契約後に共有させていただきます。