## RFP
株式会社リンキンフェローズ HP刷新プロジェクト提案依頼書
1.プロジェクト概要
1.1
プロジェクト名
株式会社リンキンフェローズ HP刷新プロジェクト
1.2
サイトURL
https://www.linkin.co.jp
1.3
リニューアルに至った背景
現行サイトはTOPページにFlashを利用しているように、公開から時間が経過しています。
今後予定している新規事業の立ち上げや新卒採用に伴い
企業、求職者からのアクセス増加が見込まれることから、HP刷新を行うこととなりました。
1.4
ターゲット
弊社ではシステム事業、ペット関連事業に加え、将来的にAIスクーリング事業を行う予定です。
それぞれ毛色の異なる事業のため老若男女問わず、幅広い層がターゲットとなってきます。
取引先企業、お客様、求職者にわかりやすく且つ魅力的なHPにしたいと考えています。
1.5
プロジェクトのゴール
希望スケジュールまでの全工程の完了
1.6
予算
ご提案ください。その際、提案書内に内訳の記載をお願いいたします。
1.7
希望スケジュール
2024年3月15日（金）までの納品
2.要望
2.1
制作を依頼する範囲
・TOPページのデザイン
・子ページのデザイン、コンテンツ作成（計5ページ）
子ページ内訳：会社概要/事業紹介/採用情報/問い合わせ/プライバシーポリシー
・画像については最低6枚を見込んでいますが、デザインに必要であればその限りではありません。
弊社には最新のHP作成に関する知見がありません。
ついては、
・PC版、スマホ版の振り分け方式
・P-MARK要件に準拠したの問い合わせフォームの仕様
・検索エンジンのクローラーに対するアクセスを制御(robots.txt等)
・httpアクセス時のドキュメントルート
等、ページ作成のみでなく、アーキテクト部分含め提案いただける方を希望します。
2.2
制作していただくコンテンツ
・ページに掲載する画像リンク
・問い合わせフォーム
2.3
参考サイト
https://www.nssol.nipponsteel.com
https://www.recruit.co.jp
3.提案を依頼する項目
3.1
プロジェクトの企画書
プロジェクトの概要をまとめた企画書をご提出ください。
3.2
TOPページ、子ページのデザイン案
パソコンとスマートフォンでの表示イメージをご提案ください。
また、実装に際して必要なサービス、バージョン等の要件がありましたら合わせてご提案ください。
3.3
スケジュール
2024年3月15日（金）までの納品に向けた、各工程のスケジュールをお知らせください。
※納品後、1週間程度の検品期間を想定しています
3.4
見積もり
デザインとコンテンツ作成、それぞれのお見積りをお願いします。
コンテンツ作成では、画像などの内訳を含めた、1ページごとの詳細をご記載ください。
4.機能要件
機能要件シートに記載します。

## 機能要件
■機能要件
No | 必要ページタイトル | 必要ページで伝えたいこと・目的 | 機能要件大分類 | Must,Want条件 | And,Or条件 | 機能要件詳細 | 記載内容/参考イメージ
1 | 全ページ共通要素 | 全ページ共通の雛形要素を記載。 全ページにて常に表示される要素。 | ヘッダー | Must | - | 各子ページへ遷移するヘッダーを全ページで常時固定表示
2 |  |  |  | Must | - | ボタン毎カーソルを合わせると、会社ロゴに合わせた水色に文字色変化・下線部が出る
3 |  |  |  | Must | - | 上部左上に全ページで常時固定表示
4 |  |  | フッター | Must | - | 最上部へ戻ることができるボタンを1画面以上スクロールするページの最下部に設置
5 |  |  |  | Must | And | 遷移ではなくスライドで戻る
6 |  |  |  | Must | - | 全ページ最下部に表示
7 |  |  | スマートフォン表示に対応 | Must |  | 同左
8 |  |  | 描画 | Must | - | クリック可能箇所でカーソルが指に変化すること
9 |  |  |  | Want | And | 背景や文字に何らかのエフェクトを付ける。
10 | TOP | 何をしている会社か伝える。 このページを中心に、各ページに遷移する。 | Top画面 | Must | - | 左中右といった感じで斜め線で分割し3種類の画像を表示
11 |  |  |  | Want | or | 3種類の画像を3秒間隔でフェイドアウト→フェイドインで切り替え
12 |  |  |  | Want | or | スクロールすると3種類の画面が切り替わる
13 |  |  | コンテンツ | Must |  | 各子ページのタイトルを掲載
14 |  |  |  | Must |  | 各子ページの概要説明文
15 |  |  |  | Must |  | 各子ページのイメージ画像を背景
16 |  |  |  | Must |  | 各子ページへの遷移
17 |  |  |  | Want |  | 各子ページへの案内にカーソルを合わせると、強調表示（浮出る、縁が光る等）
18 |  |  |  | Must |  | 事業紹介ページへの画像リンク（3種）
19 |  |  | プレスリリース | Must |  | Top画像直下に配置
20 |  |  |  | Must |  | 直近の5件をTOP表示
21 |  |  |  | Must |  | 各リリースページに遷移
|  |  |  | Must |  | テーブル形式で動的編集可能
23 |  |  |  | Must |  | 日付・分類・タイトルを1行に掲載
24 |  |  |  | Want |  | 過去プレスリリース一覧ページにアーカイブ （過去の記事についてはこちら。をクリックで移動）
25 | 子ページの共通要素 | 子ページの共通要素を記載。 |  | Must |  | コンテンツ間の区切り(罫線等)
26 |  |  |  | Must | or | 子ページ用ヘッダーを常時上部に固定表示
27 |  |  |  | Must | or | 各項目の終了位置に、ページTOPへ遷移するボタン配置
28 | 会社概要 | 沿革、概要、組織図、アクセス等を掲載。 | ページは分けずに1ページ、各項目のスタート位置にジャンプする機能 | Must |  | 同ページ内の別項目に遷移 | ◯会社概要 https://www.linkin.co.jp/profile/outline/outline.html ◯組織図 https://www.linkin.co.jp/profile/organization/organization.html ◯アクセス https://www.linkin.co.jp/profile/map/map.html
29 |  |  |  | Must |  | 各遷移ボタンにアイコン・タイトル掲載
30 |  |  |  | Want |  | 各遷移ボタンにカーソルを合わせると、強調表示（浮出る、縁が光る、音が出る等）
31 |  |  | 沿革・会社概要 | Must |  | 表形式で掲載
32 |  |  |  | Must |  | 年月、内容の2列
33 |  |  |  | Must |  | 行追加・削除可能
34 |  |  | 組織図 | Must |  | 画像を掲載
35 |  |  |  | Must |  | 画像の差し替え可能
36 |  |  | アクセス | Must |  | Google mapの埋め込み
37 |  |  |  | Must | or | 平面図の掲載
38 |  |  |  | Must | or | GoogleEarthの掲載
39 | 事業紹介 | ソリューション事業の取組紹介 | ページは分けずに1ページ、各項目のスタート位置にジャンプする機能 | Must |  | 同ページ内の別項目に遷移
40 |  |  |  | Must |  | 各遷移ボタンにアイコン・タイトル掲載
41 |  |  |  | Want |  | 各遷移ボタンにカーソルを合わせると、強調表示（浮出る、縁が光る、音が出る等）
42 |  | AI事業の取組紹介 | 別サイトへ遷移 | Must |  | 準備中画像の掲載
43 |  | ペット関連ECサイト | 別サイトへ遷移 | Must |  | https://www.aydoggy.com へ遷移
44 | 採用情報 | 採用情報を記載 | 各種募集への案内 | Must |  | 各種募集へのリンク掲載 | https://www.linkin.co.jp/recruit/career/career.html ・新卒採用 ・中途採用
45 | 問合せ | 弊社への問い合わせ | 問い合わせフォーム作成 | Must |  | 入力フォーマット
46 |  |  |  | Must | and | 入力制限
47 |  |  |  |  | and | 入力制限に引っ掛かる場合、アラートポップアップ表示
48 |  |  |  | Must |  | 入力項目の必須・任意設定
49 |  |  |  | Must |  | 必須入力がなければ送信不可
50 |  |  |  | Must |  | 送信不可の場合エラーメッセージ
51 |  |  |  | Must |  | 送信ボタンで入力内容送信
52 |  |  |  | Must |  | 送信されたら入力内容を記録
53 |  |  |  | Must |  | 送信されたらメールにて通知
54 | プライバシーポリシー | 個人情報保護に関する取り組みの提示 | プライバシーポリシーの掲載 | Must |  | 子ページの共通要素通り | ベースは現行踏襲 https://www.linkin.co.jp/privacypolicy/index.html
55 |  |  |  | Must |  | Pマークのアイコン掲載